Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической Медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Методические рекомендации по формированию и применению инструмента визуального управления (Инфоцентр)

г. Москва

2018 год

Оглавление

1. Определение	….3

2. Цели и задачи	.3

3. Типы и структура инфоцентров	…….4

4. Требования к источникам данных…………………………………………...17

5. Рекомендации к расположению и оформлению инфоцентров………….....18

6. Фокусы исполнения показателей и хода реализации проектов……………18

7. Требования к доскам решения проблем и механизму эскалации проблем.19

I. Определение.

Информационный центр (инфоцентр) – инструмент визуального управления основными, поддерживающими медицинскими и управленческими процессами в медицинской организации, который позволяет видеть в динамике реализацию внутренних процессов учреждения, выявлять проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений, а также позволяет формировать каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления.

II. Цели и задачи.

Цель создания инфоцентра – управление процессами медицинской организации, визуализация отклонений от ключевых показателей деятельности, наблюдение в динамике реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (с 2019 года – федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»), выявление и устранение потерь через принятие эффективных управленческих решений.

Наличие инфоцентра позволяет решить четыре основные задачи:

1. Визуализация и повышение прозрачности планирования:

- Сбор и концентрация всей ключевой информации в одном месте, доступном для всех сотрудников или определенной группы сотрудников в зависимости от решаемых задач.

- Доступность информации всем сотрудникам обеспечивает дополнительный контроль за плановыми и фактическими показателями, а также причинами отклонений.

- Актуальность ключевой информации о состоянии процессов на всех уровнях управления (от ежедневного контроля медицинской деятельности до ежемесячных, ежеквартальных результатов управленческого учета).

- 2. Принятие управленческих решений и корректирующих мер.

- Целостность и наглядность информации, представленной в инфоцентре, позволяет принимать взвешенные, основанные на фактах решения на каждом уровне управления.

- Инфоцентр создает четкий и прозрачный механизм эскалации проблем с уровня структурного подразделения до уровня руководителя МО.

- Совершенствование процессов через регулярный анализ причин выявленных отклонений.

- 3. Повышение кроссфункциональной коммуникации.

- Оперативные совещания в инфоцентрах позволяют выявить проблемы и разногласия, существующие у разных участников процесса/проекта.

- Устранение причин выявленных проблем проводится непосредственно в местах их возникновения.

- 4. Формирование канала обратной связи с сотрудниками различных уровней управления.

- Обеспечивается наличие единого информационного поля по ключевым направлениям деятельности МО.

III. Типы и структура инфоцентров.

Инфоцентры охватывают три основных уровня управления – руководителей департаментов/министерств, руководителей МО и руководителей структурных подразделений МО. Уровень и количество инфоцентров определяются структурой управления здравоохранением.

Рисунок 1 иллюстрирует процесс агрегации данных инфоцентров от уровня медицинской организации до уровня департамента/министерства. Показатели структурных подразделений

МО агрегируются на уровень руководителя МО в зависимости от решаемых задач.  Инфоцентры с уровня всей медицинской организации ежемесячно агрегируются на уровень руководителя департамента/министерства.

Рисунок 1.    Пирамида визуального управления

- Инфоцентр

Инфоцентр состоит из 5 основных блоков:

блок 1 –организационные документы (нормативная база);

блок 2 – стратегия/развитие;

блок 3 – оперативное управление процессамиМО;

блок 4 – решение проблем;

блок 5 – проектное управление.

На рисунке 2 отображена примерная схема расположения блоков инфоцентра.

Рисунок 2. Примерная схема расположения блоков инфоцентра в организации

Блок 1: Нормативная база

| Группа показателей | Описание (пример) |
| --- | --- |
| Направления деятельности и приказы | Приказ или распоряжение о включении МО в реализацию приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»; приказ МО о создании рабочей группы; карточки проектов |
| Структура | Структура и состав рабочих групп |
| Регламент и расписание | - Регламенты проведения совещаний – порядок, процедуры и процессы, согласно которым проходят оперативные и иные совещания в МО, в том числе совещания рабочих групп в рамках реализации приоритетного Проекта; - инструкция по визуализации информации винфоцентре – руководство по размещению и отображению информации на досках инфоцентра; |

Блок 2: Развитие медицинской организации

| Группа показателей | Описание (пример) |
| --- | --- |
| Стратегические цели | Дорожная карта |
| Показатели эффективности | Основные показатели приоритетного проекта; мониторинг реализации приоритетного проекта; иные показатели |

В данном блоке рекомендуется определить периодичность актуализации/ агрегации показателя в инфоцентре.

Блок 3: Оперативное управление медицинской организацией

Блок оперативного управления представляет собой панели управления руководителя структурного подразделения медицинской организации, руководителя медицинской организации.

Информация данного блока используется ежедневно/еженедельно/ежемесячно при проведении оперативного совещания.Блок состоит из пяти основных досок в соответствии с принципом SQDCM: безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, корпоративная культура.

Безопасность(например)

- Крест безопасности несчастных случаев сотрудников МО

|  | голова | * |
| --- | --- | --- |
|  | глаза |  |
|  | спина |  |
|  | рука |  |
|  | пальцы |  |
|  | колено |  |
|  | нога |  |
|  | стопа |  |
|  | прочее |  |

- нерабочий день

- несчастный случай

- травмоопасный случай

- день без несчастных случаев

|  | голова | * |
| --- | --- | --- |
|  | глаза |  |
|  | спина |  |
|  | рука |  |
|  | пальцы |  |
|  | колено |  |
|  | нога |  |
|  | стопа |  |
|  | прочее |  |

2. Крест безопасности несчастных случаев пациентов при посещении МО

- нерабочий день

- несчастный случай

- травмоопасный случай

- день без несчастных случаев

Таблица 1

| Несчастный случай | Причина | Принятые меры | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 (задача- подготовить классификацию травмоопасных ситуаций)

Классификация травмоопасных ситуаций

- Недостатки в организации рабочих мест

Таблица 3

Контроль решения проблем

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Крест безопасности выявленных нарушений условий хранения и сроков реализации ЛС и МИ

- нерабочий день

- выявленный случай нарушения

- выявленный случай с ограниченным сроком годности

- день без нарушений

Таблица 1

| Выявленный случай нарушения | Причина | Принятые меры | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 (задача – подготовить таблицу с местами и условиями хранения ЛС и МИ)

Таблица 3 Контроль решения проблем

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

КАЧЕСТВО(например)

- Суммы штрафов, тыс.руб. (например)

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Жалобы пациентов, абсолютное количество (например)

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ/ РЕСУРСЫ

- ДОСТУПНОСТЬ

Время ожидания приема врача-терапевта по предварительной записи

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Доля пациентов, принятых без предварительной записи у врача – терапевта

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- доступность приема врача-специалиста

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАТРАТЫ

- Динамика изменения объемов запасов

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Затраты на внеплановые ремонты оборудования

Таблица 1

Контроль решения проблем (ТОП – 3)

| Дата, ФИО, должность | Проблема | Мероприятия | Ответственный ФИО | Срок исполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Затраты на обучение сотрудников

(в виде графиков, диаграмм)

Таблица 1

Квалификационная таблица

| ФИО сотрудника |  | Обучение инструментам бережливого производства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5с | канбан | и т.д. |  |  |
| Количество обучившихся | Начало года |  |  |  |  |  |
|  | Середина года |  |  |  |  |  |
|  | Конец года |  |  |  |  |  |

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА/ ПЕРСОНАЛ

- Поданные персоналом предложения по улучшению

| ФИО автора предложения по улучшению | Суть предложения | Структурное подразделение | Дата подачи предложения по улучшению | Статус предложения: отклонено/ отправлено на доработку/ принято к внедрению |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Оценка культуры производства (5С)

- Примеры улучшений (фото было-стало)

Блок 4: решение проблем

Рисунок 3. Визуальное применение Пирамиды проблем

- Управление проблемами/отклонениями: участники оперативного совещания определяют круг проблем для руководителя МО/ департамента/министерства.

- Алгоритм решения проблем при их выявлении показан на рисунке 4. При возникновении проблемы на уровне структурных подразделений медицинской организации происходит анализ возможных способов ее устранения. В случае, если проблему можно решить на уровне заведующего отделением, на уровень главного врача отправляется только отчет о решении или ходе реализации мер по ее решению. 	Если проблему на уровне заведующего отделением решить нельзя, то заведующий отделением лишь проводит анализ причин и передает результаты на уровень главного врача, где принимаются необходимые решения.

- Вне зависимости от того, на каком уровне обнаружена проблема, вышестоящие уровни, а также уровень, выявивший проблему, должны быть информированы о статусе ее решения.

- Рисунок 4. Алгоритм решения проблем

IV. Требования к источникам данных.

Необходимо разработать Инструкцию по заполнению стендов инфоцентра, установить правила и ответственность за своевременность актуализации информации в Инфоцентре – перечень правил и список ответственных лиц за размещенной на инфоцентре.

- Сведения по показателям должны собираться в установленные сроки, например: показатели, собираемые ежемесячно – не позднее 25 числа текущего месяца; показатели, собираемые ежеквартально – не позднее 25 числа крайнего месяца квартала и т.д. Сроки устанавливает руководитель инфоцентра;

- V. Рекомендации к расположению и оформлению инфоцентров

- Инфоцентры рекомендуется разместить непосредственно в месте принятия решений (комната «обея»), а также организовать доступность для всех сотрудников.

- Информация на стендах рассчитана на регулярное обновление в соответствии с установленными требованиями (рекомендуется ручное внесение показателей ежедневного/еженедельного/ежемесячного мониторинга).

- Надписи на стендах рекомендуется делать легко читаемыми.

- Стенды с листами, предназначенными для заполнения, должны быть оборудованы пишущими принадлежностями (пример: маркер – корректор).

- Формат стендов может быть изменен, исходя из технических и организационных особенностей структурных подразделений. Рекомендуется при этом сохранять группировку информации по ключевым разделам (безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, корпоративная культура и персонал).

- VI. Фокусы исполнения показателей и хода реализации проектов

Поскольку основной целью инфоцентра служит фокусировка внимания на ключевых проблемах, для его привлечения на каждом стенде инфоцентра (за исключением стенда «Управление проблемами») применяются следующие инструменты:

|  | для привлечения внимания руководителей – участников оперативных совещаний в инфоцентре к проблемамтребующим принятия решения на уровенедепартамента/министерства |
| --- | --- |
|  | для привлечения внимания руководителей – участников оперативных совещаний в инфоцентре к проблемам,решения которых на текущий момент возможно силами руководителя МО на своем уровне без эскалации выше |
|  | для привлечения внимания руководителей – участников оперативных совещаний в инфоцентре к достигнутым прорывным результатам, достижение которых не было запланированы в рамках деятельности структурного подразделения МО в текущем периоде |

- VII. Требования к доскам решения проблем и механизму эскалации проблем

Для функционирования механизма своевременного информирования о существующих проблемах/отклонениях в любой сфере деятельности необходимо выполнять следующие условия:

Сотрудники имеют представление о своей роли в процессе повышения эффективности производственного процесса. У сотрудников медицинской организации сформировано понимание, что каждый сотрудник может внести свой вклад в улучшение процессов, а не только руководители.

Руководители регулярно и своевременно проверяют ячейки «выявлено» и назначают ответственных, которые действительно могут повлиять на решение проблемы.

Проблемы не игнорируются и замалчиваются из-за возможных сложностей при их решении.Каждая выявленная проблема обсуждается, о результатах ее решения руководитель информирует непосредственных подчиненных.